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	Наименование мероприятия
	Исполнители
(соисполнители)
	Срок исполнения



УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом внеочередного заседания 
комиссии по формированию здорового 

образа жизни и профилактике 

неинфекционных заболеваний, 

предупреждению распространения вируса 

иммунодефицита человека и  заболеваний, 
представляющих социальную опасность 
для здоровья населения
от «_10_» __декабря__ 2019 года №3

План основных мероприятий 
по реализации государственного профилактического проекта 

«Здоровые города и поселки» – 

«Ельск – здоровый город» на 2020 – 2024 годы

	№
	Наименование мероприятия
	Исполнители
(соисполнители)
	Срок исполнения

	1. 
	Создание районной группы управления государственным профилактическим проектом «Здоровые города и поселки» 
	Ельский районный исполнительный комитет (далее – РИК)
	Декабрь 2019

	2. 
	Разработка и утверждение районного плана мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Ельск – здоровый город»:
	Районная координационная группы управления государственным профилактическим проектом «Ельск – здоровый город» (далее – группа управления)
	Декабрь 2019

	2.1. 
	здоровое районное планирование, в том числе регулирование движения транзитного транспорта, роста протяженности улиц с твердым покрытием, развитие безбарьерной среды, дополнительное озеленение и создание и (или) обновление зон отдыха и другое;
	группа управления
	2020-2024

	2.2. 
	обеспечение здоровым питанием населения с упором на детей и подростков в организованных коллективах, в том числе в виде выпуска на местных предприятиях пищевой промышленности продукции с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащённой витаминами и нутриентами;
	группа управления
	2020-2024

	2.3.


	развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-структурных элементов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
	группа управления
	2020-2024

	2.4.


	улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, распространение различных форм материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни;
	группа управления
	2020-2024

	2.5.


	сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства;
	группа управления
	2020-2024

	2.6.
	снижение уровня поведенческих рисков у молодежи путем повышения их осведомленности о здоровом образе жизни;
	группа управления
	2020-2024

	2.7.
	защита здоровья детей, поддержка института семьи;
	группа управления
	2020-2024

	2.8.
	социальная адаптация инвалидов, создание безбарьерной среды на основе принципа равных возможностей;
	группа управления
	2020-2024

	3. 
	Наличие «Базового перечня критериев эффективности

реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» 
	группа управления
	январь 2020 и в последующем

ежегодно

	4. 
	Разработка и согласование годовых планов-графиков по реализации профилактического проекта «Ельск – здоровый город» с учетом оценки эффективности
	группа управления
	январь 2020 и в последующем

ежегодно

	5. 
	Проведение заседаний районной координационной группы управления по реализации плана профилактического проекта «Ельск – здоровый город»
	группа управления
	1 раз в полугодие ежегодно

	6. 
	Разработка и создание на сайтах Ельского РИК, ГУ «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии» страницы «Ельск – здоровый город»
	группа управления
	1 полугодие 2020

	7. 
	Организация проведения работы по достижению Целей устойчивого развития в рамках реализации профилактического проекта «Ельск – здоровый город» 
	группа управления
	2020-2024

	8. 
	Организация и проведение опросов населения по выявлению потребностей в области сохранения и укрепления здоровья
	группа управления
	2020-2024

	9. 
	Проведение обучающих мероприятий с населением по повышению грамотности в вопросах здоровья
	группа управления
	2020-2024

	10. 
	Разработка и распространение информационно-образовательных материалов по вопросам сохранения и укрепления здоровья
	группа управления
	2020-2024

	11. 
	Освещение проводимых мероприятий в СМИ в рамках проекта
	группа управления
	При проведении мероприятий

	12. 
	Оценка эффективности реализации профилактического проекта «Ельск – здоровый город»
	группа управления
	2020-2024

	13. 
	Анализ выполнения районного плана мероприятий профилактического проекта «Ельск – здоровый город»
	группа управления
	Ежегодно в конце года

2020-2024


